## Sheet1
ХІ. Технически спецификации /КС/
/ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ/
обособена позиция № 1 „Конструктивно укрепване и усилване на източно крило по ос „А“ на главен болничен корпус на УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ” ЕАД и извършване на ремонтно-възстановителни работи на укрепвания обект”
№ | Наименование на CMP | Мяр ка | К-во
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ | М2 | 15
2 | РАЗБИВАНЕ НА БЕТОННА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА 10 СМ. С КЪРТАЧ | М3 | 9
3 | ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ ЗА ВРАТИ В БЕТОН | М2 | 25,00
4 | РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ | M3 | 21,00
5 | ДЕМОНТАЖ НА ФАЯНС И ТЕРАКОТ | M2 | 300,00
6 | ДЕМОНТАЖ ЦОКЪЛ ТЕРАКОТ | М | 210,00
7 | ДЕМОНТАЖ КУФАРИ | м | 51,00
8 | РАЗКЪРТВАНЕ НА НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ С ДЕБ.12СМ | M2 | 300,00
9 | РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА ХОР. РАЗСТОЯНИЕ 150 М. И ВЕРТИКАЛНО 12 М. | M3 | 300
10 | НАТОВАРВАНЕ НА БОКЛУЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН НА20 КМ | M3 | 300
11 | ДЕМОНТАЖ ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ | БР. | 12,00
12 | ДЕМОНТАЖ НА УМИВАЛНИК | БР | 8,00
13 | ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ | М1 | 100,00
14 | ДЕМОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ | БР. | 8,00
15 | ДЕМОНТАЖ РУЛОННА НАСТИЛКА И ПОЧИСТВАНЕ ОТ ЛЕПИЛО | M2 | 110,00
16 | ДЕМОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ВКЛ.КОНСТРУКЦИЯ | M2 | 115,00
17 | ДЕМОНТАЖ И ПОВТОРЕН МОНТАЖ НА АЛ. РАДИ АТ. | БР | 10,00
АРХИТЕКТУРНИ РАБОТИ
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМИРАН ЩУРЦ | БР | 20,00
19 | ГАЗОБЕТОННА ЗИДАРИЯ 25СМ. | M3 | 5,00
20 | ЩЕНДЕРНА ОБЛИЦОВКА С ГК GKB 1.2ММ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ | M2 | 1000
21 | ЩЕНДЕРНА ОБЛИЦОВКА С ГК GKI 1.2ММ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ | M2 | 100
22 | СТЕНА ПРЕГРАДНА СТЕНА ТИП КНАУФ ОТ ГК 2X12,5ММ НА МЕТАЛЕН ЩЕНДЕР С ПЪЛНЕЖ ОТ МИН.ВАТА | M2 | 25
23 | ШПАКЛОВКА СЪС СТУКОПЛАСТ | M2 | 1000
24 | ГИПСОВА МАЗИЛКА | M2 | 100
25 | ГИПСОВА ШПАКЛОВКА С МРЕЖА | M2 | 75
26 | ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД | M2 | 1100
27 | ОКАЧЕН ТАВАН ТИП АМСТРОНГ НА КОНСТРУКЦИЯ, АНТИБАКТЕРИАЛЕН С ПАДАЩ БОРД | M2 | 400,00
28 | ОБШИВКА НА ИНСТАЛАЦИИ ОТ ГК НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ | M2 | 120,00
29 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА | M2 | 100
30 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАНИТОГРЕС | M2 | 200,00
31 | САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА | M2 | 400,00
32 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА ВЪВ WC | M2 | 20
33 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ЛЕНТИ ВЪВ WC ПО ПОД ЪГЛИ И ОКОЛО СИФОН | М | 110,00
34 | ИЗРАВНИТЕЛНАЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ,ПЕРДАШЕНА | M2 | 300
35 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕРАКОТ | M2 | 62,00
36 | ОБРЪЩАНЕ С ФАЯНС | М | 100,00
37 | ЗАВЪРШВАЩИ PVC ЛАЙСНИ ЗА ФАЯНС | М | 195,00
38 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНТИБАКТЕРИАЛНА PVC НАСТИЛКА ВКЛ. ПОДГОТОВКА НА ОСНОВА | M2 | 200,00
39 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ХОЛКЕРИ И ЗАВЪРШВАЩ ПРОФИЛ | М1 | 165,00
40 | ГРУНДИРАНЕ С БЕТОНКОНТАКТ | M2 | 300
41 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕВ. ОТВОРИ | БР | 10
42 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЦОКЪЛ ГРАНИТОГРЕС | М | 175,00
43 | ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ АНТИБАКТЕРИАЛЕН,ТРИКРАТНО | M2 | 1250
44 | ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ ,ТРИКРАТНО | M2 | 200
45 | ВЪТРЕШНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ С ВЛАГОУСТОЙЧИВ ПЪЛНЕЖ ,БЯЛ, СЕКРЕТНА БРАВА – 15 бр., | M2 | 35
46 | МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ОТВОРИ НОВИ ВРАТИ,ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ | КГ | 2 500,00
47 | НАПРАВА НА СТ. ПЛОЧА 2 БР. X 5М2 | БР. | 2,00
48 | ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ С АЛ. ЪГЪЛ | М1 | 460,00
ЧАСТ ВИК
49 | МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОЖИ ТРЪБИ В СГРАДИ PPR PN 16 Ф20ММ | м | 50,00
50 | МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОЖИ ТРЪБИ В СГРАДИ PPR PN 16 Ф25ММ | м | 75,00
51 | МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОЖИ ТРЪБИ В СГРАДИ PPR PN 20 Ф20ММ | м | 50,00
52 | МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОЖИ ТРЪБИ В СГРАДИ PPR PN 20 Ф25ММ | м | 75,00
53 | ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦ.ТРЪБИ 2" | м | 6,00
54 | СКФ20 | бр. | 10
55 | СКФ25 | бр. | 10,00
56 | СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ И КУХНЕНСКИ МИВКИ СЕДЯЩИ ВКЛЮЧИТЕЛНО К-КТУКБ | бр. | 2,00
57 | СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ- СТЕННА | бр. | 15,00
58 | МОНТИРАНЕ ПРОТИВОПОЖАРЕН КРАН 2" КОМПЛЕКТ, ОБИКНОВЕНИ И ЛУКСОЗНИ | бр. | 1,00
59 | ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОРМ ВЪРХУ ТРЪБИ Ф20 | м | 100,00
60 | ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОРМ ВЪРХУ ТРЪБИ 3/4" | м | 150,00
61 | ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОРМ ВЪРХУ ТРЪБИ 2" | м | 6,00
62 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В ТУХЛЕН ЗИД - 1 ТУХЛА С РАЗМЕРИ 10/10 СМ | бр. | 15,00
63 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В 1/2 ЗИД | бр. | 5,00
64 | ПРОБИВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИ ОТВОРИ <0.05М2 В ПЛОЧИ<5СМ./ГРАНИТ; СИЕНИТ; РИОЛИТ/, С ДИАМАНТИНА И ШИЛО | бр. | 60,00
КАНАЛИЗАЦИЯ
65 | PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф50/42 ММ | м | 65,00
66 | PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф100/93 ММ | м | 60,00
67 | ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ В СГРАДИ 110/116 ММ | м | 30
68 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АУГУСТОВИ УМИВАЛНИЦИ | БР | 3
69 | МОНТАЖ СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГОВИ ДЕТАЙЛИ 17/17 НА ОТВОР 50 ММ | бр. | 5,00
70 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УМИВАЛНИК КУХНЕНСКИ СЪС СКШ СЪС СТОЯЩА БАТЕРИЯ | бр. | 3,00
71 | ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ ЦВЕТНИ С ОБИКН.СИФОНИ | бр. | 10,00
КОНСТРУКЦИИ
ЗЕМНИ РАБОТИ
72 | РЪЧЕН ИЗКОП ДО ДОСТИГАНЕ НА ЗДРАВА ЗЕМНА ОСНОВА -ОР.К-ВО | М3 | 33
73 | РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВА ПРЕВОЗ НА 50.0 М. И РАЗТОВАРВАНЕ 36X1.3 46.8- ОР.К-ВО | М3 | 46,80
74 | РАЗЧИСТВАНЕ НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНИ НА ЗЕМНИ МАСИ | M3 | 46,80
75 | ТРАМБОВАНЕ С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20 СМ. БАЛАСТРА -ОР.К-ВО | M3 | 8
76 | ПОЛАГАНЕ НА БАЛАСТРА ЗА ОБРАТЕН НАСИП ВКЛ. МАТЕРИАЛ | M3 | 12,00
77 | ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА ОБРАТЕН НАСИП ВКЛ. МАТЕРИАЛ | M3 | 1.8
78 | ПОЛИЕТИЛЕН ДОСТАВКА И МОНТАЖ | M2 | 40
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
79 | РЯЗАНЕ НА БЕТ. НАСТИЛКА С ДЕБ. 20 СМ, С ДИАМАНТИНА | М1 | 80
80 | РАЗКЪРТВАНЕ НА СТ.БЕТ -ОТВОРИ В ПЛОЧА РЪЧНО, С ДИАМАНТИНА | M3 | 2,00
81 | РАЗКЪРТВАНЕ НА СТ. БЕТОНЕН ЩУРЦ РЪЧНО С ДИАМАНТИНА | M3 | 3,00
82 | РАЗКЪРТВАНЕ НА НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ С ДЕБ.12СМ | M2 | 80,00
83 | ОЧУКВАНЕ НА МАЗИЛКА ОТ ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ | M2 | 150,00
84 | РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ В КОЛИЧКИ И ЧУВАЛИ | M3 | 31,00
85 | НАТОВАРВАНЕ НА БЕТОНОВИ И ТУХЛЕНИ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН НА 20 КМ | M3 | 22
КОФРАЖНИ РАБОТИ
86 | КОФРАЖ ЗА СТ.БЕТОННА ПЛОЧА В СУТЕРЕН ЕДНОСТРАНЕН | M2 | 21
87 | КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ - ЕДНОСТРАНЕН | М2 | 16
88 | НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА ГРЕДИ С ВИС.ДО 4 М | M2 | 98
89 | НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА ПРАВОЪГЬЛНИ КОЛОНИ С ВИС.ДО 4 М. | М2 | 196
90 | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ ДО Ф18 З-БР. НА КВ.М | БР | 98,00
91 | АНКЕРИРАНЕ И ШПИЛКИ ЗА УКР.НА КОФРАЖ | БР. | 98,00
АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
92 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА ДО Ф12 | КГ | 5 420,00
93 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА Ф14-50 ММ | КГ | 9 390,00
БЕТОНОВИ РАБОТИ
94 | ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖЕН БЕТОН-СЮ 12.5 ,РЪЧНО | M3 | 3
95 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН-С20 25 | M3 | 8
96 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН-С20 25 ЗА СТОМ.БЕТ. ФУНДАМЕНТ | M3 | 23
97 | ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН-С20 25 С ЗА ВНК | M3 | 59
98 | УСЛУГА С БЕТОН ПОМПА | МСМ | 15
УКРЕПВАНЕ
99 | ВРЕМЕННО ПОДПИРАНЕ И УКРЕПВАНЕ - НАЕМ НА ТЕЛЕСКОПИЧНИ ПОДПОРИ ТРЪБНО СКЕЛЕ | МЕ- СЕЦ | 3
100 | ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ВРЕМЕННОТО УКРЕПВАНЕ ТЕЛЕСКОПИЧНИ ПОДПОРИ ТРЪБНО СКЕЛЕ ЖАБКИ | БР | 1,00
101 | ИЗРАБОТКА, Д-КА И М-Ж НА ЗАКРЕПВАЩИ ПЛАНКИ КЪМ ТУХЛЕНИ СТЕНИ | БР | 251
102 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕР №12 ЗА ТУХЛА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА УКРЕВАЩИ ВРЪЗКИ,ВКЛ.ОТВОРИ | БР | 868
103 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕР №8 ЗА БЕТОН ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ПОДПОРИ,ВКЛ.ОТВОРИ | БР | 4400
104 | ДРУГИ
105 | РАЗКРИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОКРИВ ОТ ЛАМАРИНА И ДЪСЧЕНА ОБШИВКА | M2 | 10
106 | ДЕМОНТАЖ,ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБРЪЩАНЕ И ИЗМАЗВАНЕ ПО СТРАНИЦИ | M2 | 15
ЕЛЕКТРО
107 | ДЕМОНТАЖ НА ПРОВОДНИЦИ | М | 420,00
108 | ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ | БР | 24,00
109 | ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТИ | БР | 36,00
110 | ДЕММОНТАЖ НА ЛОТ | БР | 40,00
111 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛО ТПС ПО СХЕМА | БР | 1
112 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕ-ТРЪБИ Ф 14ММ С РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МАЗИЛКА | М | 200
113 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ЦББн ЗХ6ММ2 В СЪЩЕСТВУВАЩА ПЕ-ТРЪБА НАД ОКАЧЕН ТАВАН | М | 50
114 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВВМ 3X1,5 ММ2 В ПЕ-ТРЪБИ Ф 14 ПОД МАЗИЛКА | М | 50
115 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВВМ 3X2,5 ММ2 В ПЕ-ТРЪБИ Ф 14 ПОД МАЗИЛКА | М | 50
116 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ С л.л 4X18w, С ПАРАБОЛИЧНА ОГЛЕДАЛНА РЕШЕТКА "down light" | БР | 40
117 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ВГРАЖДАНЕ В ОКАЧЕН ТАВАН С К.Л.Л. 42w, ТИП "ЛУНА" С ОГЛЕДАЛЕН РЕФЛЕКТОР | БР | 12,00
118 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С К.Л.Л. 11w, С ВГРАДЕНА АБ,ЗА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ | БР | 5,00
119 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ ОБИКНОВЕННИ | БР | 34,00
120 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ СЕРИЙНИ | БР | 5
121 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТИ 16А ЗА СКРИТ МОНТАЖ | БР | 25,00
122 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТИ 16А .СДВОЕНИ ЗА СКРИТ МОНТАЖ | БР | 30,00
123 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТИ 16А ,4/1 ЗА СКРИТ МОНТАЖ | БР | 30,00
124 | ПРОЗВАНЯВАНЕ НА Т.К. | БР | 12,00
СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОЛНИЧНИ СТАИ
125 | ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 8
126 | РАЗРУШАВАНЕ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА / ТЕРАКОТНА НАСТИЛКА, ВКЛ СВАЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ | м2 | 100
127 | РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ - РЦ | м2 | 25
128 | РАЗВАЛЯНЕ ЛАМПЕРИЯ ОТ ПРЕСОВАНИ ПЛОСКОСТИ С ФУРНИР ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ В/У ГОТОВА ОСНОВА | м2 | 54
129 | РАЗРУШАВАНЕ НА ЦОКЪЛ ТЕРАКОТНА /МРАМОРНА/ НАСТИЛКА, ВКЛ СВАЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ | м | 25
130 | СТЪРГАНЕ НА СТАРА ЛАТЕКСОВА БОЯ | м2 | 100
131 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 100 | м2 | 32
132 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 250 | м3 | 12
133 | Зидария с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 300 | м3 | 10
134 | ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД | м2 | 100
135 | Измазване страници по тавани с ширина до 40 см | м | 15
136 | БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ В/У ВАРОВА И ГИПС.ШП | м2 | 200
137 | БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЦВЕТНА ЛАТЕКС.БОЯ В/У ВАРОВА И ГИПС.ШП | м2 | 150
138 | ОКАЧЕН ТАВАН С МЕТАЛНА КОНСТР С-МА D-112 ЗА KNAUF-СТР. ПЛОСК. ЕДНОСЛ. GKB 12,5 И МИН ВАТА 130 КГ/М3 С ДЕБ. 8 СМ ГОТОВО ЗА БОЯ | м2 | 100
139 | ШЛАЙФАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА НАСТИЛКИ МРАМОР | м2 | 75
140 | ГЛАНЦ.ЦИМ.ЗАМАЗКА ДО 5 СМ. В 2 ПЛ. И ШПРИЦ (1:3+1:2) | м2 | 28
141 | ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ /БЕЗ Д-КА ФАЯНС/ | м2 | 50
142 | ДОСТАВКА НА ФАЯНС | м2 | 50
143 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ /без стойността на теракота/ | м2 | 110
144 | ДОСТАВКА НА ТЕРАКОТ | м2 | 110
145 | ЦОКЪЛ ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ /без стойността на теракота/ | м | 25
146 | ЕПОКСИДНО, АНТИБАКТЕРИАЛНО И АНТИСТАТИЧНО ЛАКОВО ПОКРИТИЕ ПОДОВЕ | м2 | 50
147 | ЕПОКСИДНА ШПАКЛОВКА ПО БЕТОНОВИ И СТБЕТОНОВИ ПОВЪРХН ПО СТЕНИ | м2 | 110
148 | АНТИБАКТЕРИАЛНА ПВЦ ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЪГЛОПРОТЕКТОРИ, ЗАВЪРШВАЩИ ЛАЙСНИ И ХОЛКЕРИ | м2 | 130
149 | ПРЕДСТЕНА МЕТАЛНА ЩЕНДЕРНА С-МА W-625 ЕДНОСЛОЙНА GKB 12,5-A13 И МИН. ВАТА 130 кг/м3 - 2Х4см, ГОТОВА ЗА БОЯ | м2 | 16
150 | ПРЕДСТЕНА МЕТАЛНА ЩЕНДЕРНА С-МА W-625 ЕДНОСЛОЙНА GKB 12,5-A13 И МИН. ВАТА 130 кг/м3 - 2Х4см,ОЛОВЕН ЛИСТ ГОТОВА ЗА БОЯ | м2 | 8
151 | ХОЛКЕРИ С КАТЕТ 10 СМ ОТ ЦИМ. ЗАМАЗКА | м | 30
152 | Д-КА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНА МДФ ВРАТА, С ОБКОВ ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | м2 | 8
153 | ДОСТАВКА И М-Ж АНТПАНИК БРАВИ, ТРИСТРАННО ЗАКЛЮЧВАНЕ | бр. | 2
154 | Д-КА И МОНТАЖ НА АЛУМИН. ВРАТА, ПДЧ ПЪЛНЕЖ, ОБКОВ ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | м2 | 12
155 | Д-КА И МОНТАЖ НА АЛУМИН.ПОРТАЛНА ВРАТА, ОБКОВ, ПО СПЕСИФИКАЦИЯ | м2 | 22
156 | ДОСТАВКА НА ЛОТ 1 Х 36 С ЕПРА IP44, РАЗСЕЙВАТЕЛ, НЕ ЕЛЕКТРОНЕН ДРОСЕЛ, БЕЗ КАПАК | бр. | 12
157 | ДОСТАВКА НА ЛОТ 4 Х 18 С ЕПРА IP21, 60/60 ЗА М-Ж В ОКАЧЕН ТАВАН, НЕЕЛЕКТРОНЕН ДРОСЕЛ, БЕЗ КАПАК | бр. | 8
158 | ДОСТАВКА АПЛИК ПРОТИВОВЛАЖЕН | бр. | 8
159 | ДОСТАВКА НА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1Х 8 ВАТА С ВГРАДЕНИ АКУМ. БАТЕРИИ | бр. | 8
160 | ДОСТАВКА ПЛАФОН ПРОТИВОВЛАЖЕН 60 ВАТА IP 65 | бр. | 8
161 | ДОСТАВКА ЕЛ. КОНТАКТ- ТРОЕН, ШУКО 220 волта , тип LEGRAND | бр. | 22
162 | ДОСТАВКА НА ЛОТ2 Х 36 | бр. | 1
163 | ДОСТАВКА НА ЛОТ 1 Х 18 ВАТА, НЕЕЛЕКТРОНЕН ДРОСЕЛ, БЕЗ КАПАК | бр. | 1
164 | ПОЛАГАНЕ СВТ 3 Х 1.5 ММ2 | м | 95
165 | МОНТАЖ ТЕЛЕФОНЕН И КОМПЮТЪРЕН ИЗЛАЗ ИЗЛАЗ В СГРАДА С ПРОВОДНИК UTP ДО 30 М В ТРЪБИ | бр. | 8
166 | Д-КА И МОНТАЖ НА НАДВРАТНА ЛАМПА НА БОЛНИЧНИ СТАИ | бр. | 8
167 | МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ ТИП ЛИХТ БУТОНИ ОБИКН СКРИТА | бр. | 8
168 | Д-КА И МОНТАЖ НА СТАЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ БОЛНИЧНИ СТАИ | бр. | 10
169 | Д-КА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛА С ШНУР ЗА ПОВИКВАНЕ ОТ ТОАЛЕТНАТА НА СТАЦИОНАРА | бр. | 2
170 | Д-КА И МОНТАЖ НА НАДВРАТНА ЛАМПА НА БОЛНИЧНИ СТАИ | бр. | 10
171 | ДЕМОНТАЖ НА ЕДНОПАНЕЛЕН РАДИАТОР | бр. | 8
172 | ДОСТАВКА И М-Ж КОМПЛЕКТ АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ Н 600 -4 АЛ 600 | бр. | 8
173 | Д-КА И М-Ж ВЕНТИЛАТОРИ ОСЕВИ 90М3/Ч | бр. | 8
174 | Д-КА И М-Ж ВЪЗДУХОВОД Ф 160 / ПВЦ ИЛИ ПОЦ. ЛАМ/ | м | 22
175 | СК Ф 20 | бр. | 8
176 | СК СЕКРЕТЕН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф20 | бр. | 15
177 | МОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА - СТОЯЩА ЛЕКАРСКА 1/2'' | бр. | 9
178 | СК СЕКРЕТЕН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф25 | бр. | 2
179 | ВАНА ДУШ БАТЕРИЯ N 222 С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ | бр. | 8
180 | СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ.ДЕТАИЛИ 27/27 ф100 | бр. | 8